## crie uma Matriz de Riscos e Pla
ID | Risco (Descrição) | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | Plano de Mitigação (Ações Preventivas e Corretivas)
FINANCEIRO
R01 | Custos na AWS Excedem o Orçamento: O uso não monitorado ou a configuração inadequada dos serviços resultam em uma fatura mensal superior à estimativa, anulando a economia esperada. | Média | Alto | Crítico | Prevenção: 1. Configurar AWS Budgets para alertar quando os custos se aproximarem do limite orçado. 2. Criar alarmes de faturamento no Amazon CloudWatch para notificar sobre picos de uso inesperados. Correção: 1. Realizar revisões mensais de custos com a ferramenta AWS Cost Explorer. 2. Implementar políticas de tagging (etiquetagem) em todos os recursos para identificar e atribuir custos por setor ou projeto.
TÉCNICO
R02 | Dificuldade na Adaptação do Código: O esforço para refatorar a aplicação atual para o modelo de AWS Lambda e SQS é maior do que o estimado, causando atrasos no cronograma. | Média | Médio | Moderado | Prevenção: 1. Realizar uma Prova de Conceito (PoC) com uma parte pequena e não crítica do sistema para validar a arquitetura e medir o esforço real. 2. Envolver desenvolvedores sêniores e, se necessário, contratar consultoria especializada da AWS para a fase inicial do projeto.
R03 | Performance Inadequada das Funções Lambda: As funções apresentam gargalos ou cold starts (demora na primeira execução) que impactam a experiência do parceiro B2B. | Baixa | Médio | Moderado | Prevenção: 1. Realizar testes de carga e estresse antes da implantação em produção. 2. Utilizar a funcionalidade de Provisioned Concurrency do Lambda para as funções mais críticas, mantendo-as "aquecidas" e prontas para execução imediata. Correção: 1. Monitorar a performance com Amazon CloudWatch e AWS X-Ray para identificar e otimizar gargalos no código.
OPERACIONAL
R04 | Resistência da Equipe Interna: A equipe de TI atual pode ter dificuldades ou resistência em adotar a nova cultura de nuvem e as práticas de DevOps/Serverless. | Média | Médio | Moderado | Prevenção: 1. Promover treinamentos oficiais da AWS para a equipe chave do projeto. 2. Incluir a equipe interna em todas as fases do projeto, desde o planejamento até a implementação, para aumentar o engajamento e o sentimento de propriedade da solução.
R05 | Interrupção do Serviço Durante a Migração: Falhas durante a transição para a nova arquitetura (cutover) podem causar indisponibilidade no portal de pedidos dos parceiros. | Baixa | Alto | Crítico | Prevenção: 1. Adotar a estratégia de implantação Blue/Green, mantendo a infraestrutura antiga rodando em paralelo com a nova. O tráfego será gradualmente redirecionado para o novo ambiente após validação completa. 2. Realizar a migração final em uma janela de manutenção com baixa atividade comercial (ex: final de semana). 3. Ter um plano de rollback claro e testado para reverter rapidamente à arquitetura antiga em caso de falha grave.
SEGURANÇA E CONFORMIDADE
R06 | Falha de Segurança por Má Configuração: A configuração incorreta de permissões no IAM, S3 ou API Gateway expõe dados sensíveis da empresa ou de seus clientes (violação da LGPD). | Média | Alto | Crítico | Prevenção: 1. Aplicar o princípio do menor privilégio nas políticas do AWS IAM, concedendo apenas as permissões estritamente necessárias. 2. Utilizar ferramentas como o AWS Trusted Advisor e AWS Security Hub para identificar e corrigir falhas de configuração. 3. Ativar a criptografia de dados em trânsito (TLS) e em repouso (no S3 e SQS). 4. Realizar auditorias de segurança e testes de penetração antes de entrar em produção.